«Утверждаю»

Директор школы

______ Усманова В.Н

«___»______2010 г.

План по подготовке к внедрению ФГОС в начальной школе

МОУ «Каменецкая ООШ»

| № | Содержание работы | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заявка на повышение квалификации учителей начальных классов по вопросам, связанных с внедрением ФГОС | сентябрь | Директор школы |
|  | Составление плана-графика подготовки к внедрению ФГОС | сентябрь | Зам.дир по УВР |
|  | Доведение до учителей начальных классов нормативных документов и методических рекомендаций, связанных с введением ФГОС | октябрь | Зам.дир по УВР |
|  | Публикация на школьном сайте плана работы МОУ «Каменецкая ООШ», связанного с подготовкой к внедрению ФГОС | октябрь | Зам.дир по УВР |
|  | МО учителей начальных классов по обсуждению проблем подготовки начальной школы к внедрению ФГОС второго поколения | декабрь | Зам.дир по УВР, учителя начальных классов |
|  | СД «Готова ли наша школа к переходу на ФГОС нового поколения» | ноябрь | Директор школы |
|  | Создание педагогической копилки «Методические рекомендации, нормативная база ФГОС» | В течение года | Учителя начальных классов, администрация |
|  | Самооценка условий школы с точки зрения ФГОСТ | ноябрь | администрация |
|  | МО учителей начальных классов «Проектирование основной образовательной программы начального общего образования в связи с переходом на новый ФГОС» | январь | Зам.дир по УВР, учителя начальных классов |
|  | Разработка программ внеурочной образовательной деятельности | В течение года | Учителя начальных классов |
|  | СД «Учебник как средство реализации ФГОС нового поколения» | март | Директор школы |
|  | СД «Что ФГОС грядущий нам готовит» | февраль | Директор школы |
|  | Разъяснительная работа с родителями по вопросу перехода на ФГОС второго поколения | В течение года | Администрация |
|  | Родительское собрание «Современные дети в «Зеркале родительских ожиданий» | апрель | Антипорович И.Г администрация |
|  | Курсовая подготовка учителей начальных классов | Июнь-июль | РМК |
|  | Анализ нормативно-правовой базы МОУ, необходимой для внедрения ФГОС | август | Администрация |
|  | Издание приказа о подготовке ОУ к внедрению ФГОС | август | Директор школы |
|  | Корректировка образовательных программ начального общего образования и планов работы педагогического коллектива школы (включение вопросов связанных с обсуждением ФГОС) | Август-сентябрь | Администрация, учителя начальных классов |
|  | Внесение изменений в локальную нормативную базу, разработка новых должностных инструкций | Август-сентябрь | Директор школы |